Weihnachtsmarkt 2025 am 29.11.25

Protokoll der Abstimmung vom 2.7.25 um 19:30 Uhr im Schützenhaus, Wolfenhausen

Anwesend: Chorgemeinschaft, Jugendfeuerwehr, Feuerwehrverein, DLRG, Schwimmbadverein, Kirmesburschen, Jugend- Kinderbasar, SV Wolfenhausen, Schützenverein,

Auf Grund der PP Präsentation wurden folgende Abstimmungen von den Teilnehmern festgelegt.

Organisiert wird er Weihnachtsmarkt vom Ortsbeirat Wolfenhausen

- Einstimmig wurde beschlossen, das der Weihnachtsmarkt 2025 am u. im DGH stattfindet.

- Die Öffnungszeiten wurden von 14 – 22 Uhr beschlossen

- Aufbau ist ab Freitag, den 28.11.25 u. Abbau am 30.11.25 bis 15 Uhr

- Das Kehren der Fläche wird von allen Teilnehmern gemeinsam übernommen

- Die Reinigung des DGH wird von den dortigen Ausstellern erledigt

- Die Toiletten - Reinigung wird von Nina Flach gegen Bezahlung erfolgen (Umlegen auf Standgebühren)

- Die Unterstützung für Marketing etc. wird von Euo gemacht, Weilmünster Nachrichten, Website WiT, Banner NEU 4 Stück. Genehmigung für Regenüberlaufbecken über Gemeinde

- Die Reservierung des DGH wurde heute von Oliver Schneider Bürgerbüro bestätigt

- Eine Pauschale für Strom u. Wasser wurde ebenso von O. Schneider mit 52,--€ schriftlich bestätigt

- Letzter Abstimmungstermin ist der 22.10.25 um 19:30 Uhr im Schützenhaus incl. Budenplan u. endgültige Abstimmen Speisen u. Getränke

- Die Teilnehmermeldungen müssen bis 15.10.25 zu Händen ortsbeirat@wolfenhausen-im-taunus.de erfolgen incl. Essenauswahl u. Alternativen

- Vergeben wurde Kaffee u. Kuchen an Kinder-u.Jugendbasar Wolfenhausen

- Tannenbäume u. Tannengrün als DEKO wird von Frank Metzler organisiert unter Mithilfe der Teilnehmer

- Verkaufsbuden können über OG Verein LE abgesprochen werden (Kosten ALT 35€, NEU ?)

- Folgende kostenlose Leistungen werden vom Grundschulförderverein  bereitgestellt (Spülküche, Musikanlage, Stromnetzverstärker, Stehtische)

- Einheitliche Tassen werden von Fa. Freund geliefert u. über Pfand geregelt, damit waren alle einverstanden (2€)

- Bürgerbus wurde heute reserviert (Kosten ?) Abholung Frank Metzler in Absprache mit Oliver Schneider

- Lichterketten werden vom Bauhof angebracht (Lichterketten sind im Bauhof eingelagert)

- Anmeldung der Veranstaltung im Bürgerbüro wegen Ausschank, Essen etc.

- Anmeldung der Veranstaltung im Ordnungsamt wegen Verkehrsrechtlicher Anordnung u. Vorgabe des Ordnungsamtes zum Sicherheitskonzept

- Standgebühren für Essen u. Trinken 70€, Ambiente 20€ wurde einstimmig beschlossen

- Drehorgel Roland Laux zugesagt erledigt Dietmar

- Bläsergruppe Privatsponsoring ? Dietmar

- Nikolaus stellt sich kostenlos zur Verfügung, Weckmänner oder? Dietmar

- Kinderspielgeräte wird geklärt? Markus (Kosten?)

- Info an Kegelstuben Pächter erfolgt durch Markus